|  |  |
| --- | --- |
| 438px-Furna_wappen | **Gemeindevorstand Furna**Dorfstrasse 16, 7232 FurnaTel. 081 332 30 93, e-mail: gemeinde@furna.ch |

**Information Bauarbeiten Sanierung Danusastrasse 2. Etappe**

Nachdem in den letzten Jahren infolge fehlender Subventionskredite keine Bauarbeiten an der Danusastrasse möglich waren, kann nun die 2. Etappe in den Jahren 2024 und 2025 realisiert werden. Gemäss dem genehmigten Bauprojekt werden folgende Strassenabschnitte saniert:

* Riedji - Abzweigung Börtji Weg
* Duchel Tobel - Rona Bord
* Danusa - Stäfel
* Wölfli - Matta
* ****Matta – Gluggeri

Der Gemeindevorstand hat zusammen mit der Bauunternehmung und der Bauleitung das Bauprogramm zusammen mit der Terminplanung festgelegt. Der **Start der Arbeiten** ist auf den **22. April 2024** festgelegt worden.

Wie bei der ersten Etappe erstreckt sich auch die 2. Etappe über 2 Jahre.

**Das Bauprogramm ist wie folgt vorgesehen:**

**2024 Los 1**

**Rohbau Riedji – Abzweigung Börtji + Duchel Tobel – Rona Bord:**

* Leitungen, Verbreiterungen, Böschungen
* **Betonplatte Duchel Tobel – Rona Bord**: **Strasse gesperrt**

**12. August – 27. September 2024**

**2025 Los 2**

* **Betonplatte – Riedji – Abzweigung Börtji: Strasse gesperrt**

**14. April – 28. Mai 2025**

Falls sich wetterbedingt Terminverschiebungen ergeben, werden diese auf der Gemeinde-Homepage bekannt gegeben. Während der übrigen Bauzeit ist mit Wartezeiten bis zu 20 Minuten zu rechnen. Dem Gemeindevorstand ist bewusst, dass im Zusammenhang mit dieser Sanierung für alle Betroffenen Unannehmlichkeiten und Mehraufwendungen entstehen. Das Bauunternehmen ist sehr bemüht, die Sperr- und Wartezeiten auf ein absolutes Minimum zu beschränken. In diesem Sinne zählen wir auf Ihr Verständnis.

Für Landwirtschaftliche Fahrzeuge wird während den Sperrzeiten vom 07. August bis 29. September der alte Weg über Scära – Nüüsäss - Höhstelli – Ronen hergerichtet und steht als Umfahrung zur Verfügung.

Grundsätzlich wurden folgende Arbeitszeiten festgelegt:

Montag bis Freitag **07.00 bis 09.00 Uhr**

 **09.30 bis 12.00 Uhr**

 **13.00 bis 17.30 Uhr**

Als örtliche Bauleitung wird Felix Wyss die Bauarbeiten begleiten und koordinieren. Um den Verkehrsfluss einigermassen zu lenken, ist vorgesehen, die Arbeitszeiten einzuhalten. Zusätzlich werden weitere Informationen auch auf der Homepage der Gemeinde Furna [www.furna.ch](http://www.furna.ch) publiziert.

Wir bitten alle Eigentümer, auch ihre Bewirtschafter über die Verkehrsbehinderungen und Sperrzeiten zu informieren.

Fragen beantwortet gerne die örtliche Bauleitung, Felix Wyss, Tel. 079 460 92 49 zu den üblichen Arbeitszeiten.

Furna 15. April 2024 **Gemeindevorstand und Bauleitung**